**Protokoll der Vorstandssitzung vom 03.03.2016**

Ort : Musikdepot

Zeit : 19.00 Uhr

Anwesend : Imhof Daniel

Eggel Florian

Escher Fabienne

Biner Lucas

Agten Andreas

Imhof Kilian

Blatter Andre

Entschuldigt : Volken Helmut

Escher Fabienne

Vorsitz : Imhof Daniel

Protokoll : Biner Lucas/ Escher Fabienne

1. **Begrüssung:**

Daniel begrüsst zur fünften OK-Sitzung des Musikfestes vom 21./22. Mai 2016.

1. **Rückblick auf die letzte Sitzung:**

Keine Fragen und Einwände zum Protokoll

1. **Rückblick auf Besprechung mit Brigitte Wolf (Medieneinsatz)**

Siehe Dokument: „Medieneinsatz-BMF 21./22. Mai 2016“

1. **Budget, Finanzen, Sponsoren und Gönner**

André hat eine Budgetplanung zusammengestellt.

Folgende Sponsoren werden angefragt:

Lauber Iwisa, Ritz Hans, Raiffeisen, Lonza, Aletscharena, Imhof Anton, GKW, Enbag, Gasser Gerüste, MGB, Aletsch Elektro, Gombau, Schuler, Musikhaus Eyer

1. **Infrastruktur und Bau, offene Fragen**

Die komplette Dekoration wird von Lisi Abgottspon gemacht.

1. **Arbeitsplan**

Fabienne hat einen provisorischen Arbeitsplan erstellt.

1. **Pendenzen:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **was** | **wer** | **bis wann** |
| Gesuche und Anfragen   * Termin abmachen für Gespräch mit Bruno Werlen bez. Hallenreinigung, Reinigungsmaterial, Zivilschutz etc. | Daniel  Lucas | nächste  OK-Sitzung |
| Verpflegung   * Frühstück bestellen Konsum | Helmut |  |
| Werbung und Kommunikation   * Bestellung bei Easyprint für Wertkarten, Plakat A0 * Festbroschüre und Plakat A4 / A3 bei Gommerdruck (Holzer Markus)   (Festbroschüre bis Ende April versandbereit)  Fotograf organisieren (Ostersonntag) | Kilian | nächste  OK-Sitzung |
| Budget   * Sponsorenanfrage | Andre | nächste  OK-Sitzung |
| Infrastruktur   * Barelemente: Bei Furrer nachfragen. Nur   bei Furrer nehmen, wenn diese auch liefern.(15m-20m)   * Zelt für Küche organisieren * Zivilschutzanlage als Musikdepot benützen?   Vor Ort anschauen.   * Festgarnituren für Draussen 30 bestellen. * Organisation einer guten Lautsprecheranlage (für Dorfplatz (Kirchenchor)   und Aussenplatz MZA (Fremdfirma)   * Plan Halle und Aussenplatz * Sicherheitskonzept mit Amsli anschauen | Lucas  Flori | nächste  OK-Sitzung  nächste  OK-Sitzung |
| Sekretariat   * Arbeitsplan überarbeiten | Fabienne | nächste  OK-Sitzung |

1. **Nächste Sitzung:**

Die nächste Sitzung findet am 17.03.2016 um 19.00 statt.

Zenspeichern, 08.02.2016 Die Aktuarin