**Protokoll der Vorstandssitzung vom 03.03.2016**

Ort : Musikdepot

Zeit : 19.00 Uhr

Anwesend : Imhof Daniel

 Eggel Florian

 Escher Fabienne

 Biner Lucas

 Agten Andreas

 Imhof Kilian

 Blatter Andre

Entschuldigt : Volken Helmut

 Escher Fabienne

Vorsitz : Imhof Daniel

Protokoll : Biner Lucas/ Escher Fabienne

1. **Begrüssung:**

Daniel begrüsst zur fünften OK-Sitzung des Musikfestes vom 21./22. Mai 2016.

1. **Rückblick auf die letzte Sitzung:**

Keine Fragen und Einwände zum Protokoll

1. **Rückblick auf Besprechung mit Brigitte Wolf (Medieneinsatz)**

Siehe Dokument: „Medieneinsatz-BMF 21./22. Mai 2016“

1. **Budget, Finanzen, Sponsoren und Gönner**

André hat eine Budgetplanung zusammengestellt.

Folgende Sponsoren werden angefragt:

Lauber Iwisa, Ritz Hans, Raiffeisen, Lonza, Aletscharena, Imhof Anton, GKW, Enbag, Gasser Gerüste, MGB, Aletsch Elektro, Gombau, Schuler, Musikhaus Eyer

1. **Infrastruktur und Bau, offene Fragen**

Die komplette Dekoration wird von Lisi Abgottspon gemacht.

1. **Arbeitsplan**

Fabienne hat einen provisorischen Arbeitsplan erstellt.

1. **Pendenzen:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **was** | **wer** | **bis wann** |
| Gesuche und Anfragen* Termin abmachen für Gespräch mit Bruno Werlen bez. Hallenreinigung, Reinigungsmaterial, Zivilschutz etc.
 | DanielLucas | nächsteOK-Sitzung |
| Verpflegung* Frühstück bestellen Konsum
 | Helmut |  |
| Werbung und Kommunikation * Bestellung bei Easyprint für Wertkarten, Plakat A0
* Festbroschüre und Plakat A4 / A3 bei Gommerdruck (Holzer Markus)

(Festbroschüre bis Ende April versandbereit)Fotograf organisieren (Ostersonntag)  | Kilian | nächsteOK-Sitzung |
| Budget* Sponsorenanfrage
 | Andre | nächste OK-Sitzung |
| Infrastruktur* Barelemente: Bei Furrer nachfragen. Nur

bei Furrer nehmen, wenn diese auch liefern.(15m-20m) * Zelt für Küche organisieren
* Zivilschutzanlage als Musikdepot benützen?

Vor Ort anschauen.* Festgarnituren für Draussen 30 bestellen.
* Organisation einer guten Lautsprecheranlage (für Dorfplatz (Kirchenchor)

und Aussenplatz MZA (Fremdfirma)* Plan Halle und Aussenplatz
* Sicherheitskonzept mit Amsli anschauen
 | LucasFlori | nächste OK-Sitzungnächste OK-Sitzung |
| Sekretariat* Arbeitsplan überarbeiten
 | Fabienne | nächste OK-Sitzung |

1. **Nächste Sitzung:**

Die nächste Sitzung findet am 17.03.2016 um 19.00 statt.

Zenspeichern, 08.02.2016 Die Aktuarin